## Sheet1
附件4
达州市转移支付整体绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
中央主管部门 |  |  | 中宣部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局、国家文物局
资金情况（万元） | -- |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
| 年度资金总额： |  | 3797.1 | 2457.68 | 2213.3 | 10 | 90.06 | 9.01
| 其中：中央补助 |  | 3797.1 | 2457.68 | 2213.3 | － |  | －
| 地方资金 |  |  |  |  | － |  | －
| 其他资金 |  |  |  |  | － |  | －
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |  |  |  | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成送戏下乡场次 | 585场 | 495场 | 3 | 2.54 | 金额涉及政府采购，流程滞后，万源市正在根据采购协议完成演出
|  |  | 完成公共文化云项目个数 | 2个 | 1个 | 3 | 1.5 | 万源市资金下达较晚，正在进行中
|  |  | 建设达州市主城图书馆通借通还系统套数 | 1套 |  | 2 | 0 | 数字化系统采购程序有变，已重新立项，即将开标
|  |  | 采购设备配送村级文化服务中心个数 | 31个 | 31个 | 2 | 2
|  |  | 拍摄巴山文艺帐篷轻骑队视频 | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 补助村及场镇社区文化管家 | 145个 | 145个 | 2 | 2
|  |  | 建设通川区应急广播系统 | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 参加乡村文化振兴魅力乡镇竞演 | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 乡镇综合文化站提升打造 | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 歌曲编写 | 1首 | 1首 | 2 | 2
|  |  | 非遗传承表演次数 | 10次 | 10次 | 2 | 2
|  |  | 培训活动 | 12场次 | 12场次 | 2 | 2
|  |  | 开展各种文化演出活动 | 500场次 | 500场次 | 2 | 2
|  |  | 打造乡村旅游基础设施 | 34个 | 34个 | 2 | 2
|  |  | 建设维护乡镇（街道）综合文化站 | 20个 | 20个 | 2 | 2
|  |  | 村级文化设施建设维护个数 | 8个 | 8个 | 2 | 2
|  |  | 采购设备配送乡镇文化站个数 | 37个 | 37个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目数 | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 公共文化云项目年度重点任务完成率 | ≥90% | 80% | 2 | 1 | 万源市资金下达较晚，正在进行中
|  |  | 打造完善乡村旅游基础设施验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2
|  |  | 维护打造乡镇、村级文化设施验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2
|  |  | 文化活动、文艺演出、体育活动参与率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 90% | 2 | 1.8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2457.68万元 | 2457.68万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化活动、文艺演出、体育活动慧及人次 | 200万人次 | 200万人次 | 4 | 4
|  |  | 文旅广电公共服务基础设施利用率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 国民综合阅读率 | ≥75% | ≥75% | 4 | 4
|  |  | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | ≥3% | 4 | 4
|  |  | 群众文化活动参加人次增长率 | ≥3% | ≥3% | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 公服体系提供公共服务多样性 | 高中低 | 中 | 5 | 3.33
|  |  | 公共服务能力水平提升 | 明显 | 较明显 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 90.18
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。
注：1.该表由中央主管部门填写。
2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项批号标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：产权指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的应酌情扣分。
4.定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标根据指标完成情况分：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照80%（含 ）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成比例。